## Tabelle1
Übersicht für Planungsangebote |  |  | Anlage 9/1 zu den Gemeinderatsbeschlüssen 9 a bis 9 g | [5 empty] | Gemeinderatssitzung v. 29.09.2016
Paket-Nr. | lfd. Nr. | Maßnahme | Lagehinweis | Gewässer | geschätzte Brutto- Investkosten (Baukosten einschl. BNK) [€] | Umsetzungs-zeitraum der Maßnahme | Maßn.Nr. gem. nWAP | interner Zeitplan Vorlage Gen. plang. | interner Zeitplan Einreichg. Zuwend. Antrag | Planungsbüro
| Planungsauftrag für die Maßnahmen lfd. Nr. 4 bis 6 | [8 empty] | Beschluss 9 a
Errichtung eines Umfluters an der Brücke im Zuge der S 161 (Hauptstraße) zwischen Volksbank und Bäckerei Werner in Dürrröhrsdorf-Dittersbach
sowie eines Ufluters an der Bäckerei Werner selbst und einer Aufweitung des Gewässers am nachfolgenden Pianohaus Kirsten
| 4 | Errichtung eines Umfluters Brücke im Zuge der Hauptstraße an der Bäckerei | Brücke Volksbank | Stürzaer Bach | 125000 | 2017-2018 | B3 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | IWB Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
1 | 5 | Errichtung eines Umfluters an der Bäckerei | Bäckerei Werner | Stürzaer Bach | 13000 | 2017-2018 | G1 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Turnerweg 6, OT Possendorf 01728 Bannewitz
| 6 | Aufweitung des Gewässers am Pianohaus | Pianohaus | Stürzaer Bach | 22000 | 2017-2018 | G2 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | info@iwb-possendorf.de
160000
| Planungsangebot für die Maßnahme lfd. Nr. 7, 8 und 23 | [8 empty] | Beschluss 9 b
Im Bereich "An der Aue" in der Ortslage Stürza muss der Durchfluss der Brücke im Zuge der Gemeindestraße erweitert werden (Ersatzneubau),
außerdem muss in diesem Bereich die Aufweitung des Gewässers unterstrom erfolgen. Da territorial passend wird an diesen Planungsauftrg die
Aufweitung des Gewässers und die Vertiefung der Gewässersohle sowie die Erneuerung einer Stützmauer an der Hohnsteiner Str. 26-32 angehängt.
| 7 | Ersatzneubau Brücke An der Aue | An der Aue | Stürzaer Bach | 90000 | 2018-2019 | B12 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Ing.büro Spiller
2 | 8 | Aufweitung des Gewässers An der Aue | An der Aue | Stürzaer Bach | 40000 | 2018-2019 | G4 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Bautzener Str. 34 01877 Bischofswerda
| 23 | Aufweitung Gewässer und Vertiefung Gewässersohle - Stützmauer Hohnst. Str./Helmsdorfer Str. | Hohnst.Str. 26-32 | Stürzaer Bach | 39000 | 2020-2021 | G5-G6 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | frank.spiller@ing-spiller.de
169000
| Planungsangebot für die Maßnahmen lfd. Nr. 9 - 11 und 27 | [8 empty] | Beschluss 9 c
Ersatzneubau von Brücken zur Erhöhung der Durchflussmenge im Auenbereich in der Ortslage Stürza (identische oder ähnlich Baukonstruktion)
sowie Aufweitung des Stürzaer Baches zwischen den Hausnummern 32 und 60 der Hohnsteiner Straße
| 9 | Erstzneubau Brücke Hohnsteiner Str. 44/46 | am Fischerteich | Stürzaer Bach | 34000 | 2018/2019 | B15 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | PROWA Ingenieure Dresden GmbH
| 10 | Ersatzneubau Brücke Hohnsteiner Str. 50 | RW-Brücke bei Blut | Stürzaer Bach | 30000 | 2018/2019 | B16 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Chemnitzer Str. 42
3 | 11 | Ersatzneubau Brücke und Rückbau Sohlschwelle Hohnsteiner Str. 60/62 | RW-Brücke bei Irrgang/Michael | Stürzaer Bach | 38000 | 2018/2019 | B17-O5 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 01187 Dresden
| 27 | Aufweitung Gewässer Hohnsteiner Str. 32-60 |  | Stürzaer Bach | 113000 | 2021-2023 | G7 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | info@prowa-dresden.de
215000
| Planungsangebot für die Maßnahmen lfd. Nr. 12 und 13 | [8 empty] | Beschluss 9 d
Ersatzneubau Brücke am alten Feuerwehrgerätehaus Stürza oder eine andere technische Variante gem. dem Zustand der Brücke sowie
Aufweitung des Gewässers zwischen dem alten Feuerwehrgerätehaus und dem Grundstück Teuber (Hohnsteiner Str. 90)
4 | 12 | Ersatzneubau Brücke alte Feuerwehr Hohnsteiner Str. 72-76 | Alte Feuerwehr | Stürzaer Bach | 88000 | 2018/2019 | B19-O6 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | ACI -Aquaprojekt Consult Ingenieurgesellschaft mbH
| 13 | Aufweitung des Gewässers an der Hohnsteiner Str. 80-86 | zw. FFw u. Ulbricht | Stürzaer Bach | 90000 | 2018/2019 | G8 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Gottfried-Keller-Str. 13 01157 Dresden
[5 empty] | 178000 |  |  |  |  | dresden@acidresden.de
Paket-Nr. | lfd. Nr. | Maßnahme | Lagehinweis | Gewässer | geschätzte Brutto- Investkosten (Baukosten einschl. BNK) [€] | Umsetzungs-zeitraum der Maßnahme | Maßn.Nr. gem. nWAP | interner Zeitplan Vorlage Gen. plang. | interner Zeitplan Einreichg. Zuwend. Antrag | Planungsbüro
| Planungsangebot für die Maßnahmen lfd. Nr. 15, 16, 20, 21 | [8 empty] | Beschluss 9 e
Ersatzneubau von drei Brücken zur Erhöhung der Durchflussmenge im Bereich der Kindertagesstätte, des Dorfgemeinschaftshauses und am
öffentlichen Spielplatz sowie der Ersatzneubau einer Fußgängerbrücke im Bereich der Kindertagesstätte (Außenanlage/Spielplatz) in Stürza
| 15 | Ersatzneubau Fußgänger-Brücke Kindergarten Stürza | Kiga Stürza | Stürzaer Bach | 10000 | 2018-2019 | B24 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | IWT Ingenieurbüro für Wasser- und Tiefbau KG
| 16 | Ersatzneubau Brücke Eschenweg 1-3 | am DGH | Stürzaer Bach | 50000 | 2018-2019 | B23 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Grimmsche Hauptstr. 62
5 | 20 | Ersatzneubau Brücke Hohnsteiner Str. am Kindergarten | Zufahrt Kiga | Stürzaer Bach | 30000 | 2019-2020 | B25 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 01768 Glashütte
| 21 | Ersatzneubau Brücke und Rückbau Sohlschwelle Hohnsteiner Str. am Spielplatz | am Volleyballplatz | Stürzaer Bach | 38000 | 2019-2020 | B22-O8 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | info-rg@iwt-kg.de
128000
| Planungsangebot für die Maßnahmen lfd. Nr. 25 und 28 | [8 empty] | Beschluss 9 e
Ersatzneubau der Brücke an der Hohnsteiner Str. 100 und ökologischer Ausbau des Gewässers am Grundstück Hohnsteiner Straße 98 in der
Ortslage Stürza
| 25 | Ökologischer Ausbau des Gewässers Hohnsteiner Str. 98 | bei Böttger | Stürzaer Bach | 15000 | 2020-2023 | O9 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | IWT Ingenieurbüro für Wasser- und Tiefbau KG
8 | 28 | Ersatzneubau Brücke Honsteiner Str. 100 | bei Mann | Stürzaer Bach | 20000 | 2022-2023 | B26 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 01768 Glashütte
35000
| Planungsangebot für die Maßnahmen lfd. Nr. 18 und 19 in der Ortslage Dobra | [8 empty] | Beschluss 9 f
Errichtung eines Uferdammes am Dobrabach im Bereich des Dorfplatzes/Spielplatzes sowie Aufweitung des Gewässers an der Pirnaer Straße
mit Vertiefung der Gewässersohle
6 | 18 | Uferdamm Dobrabach | am Dorfplatz/ Spielplatz | Nebeng. Dobrabach | 10000 | 2019-2020 | G10 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Ingenieurbüro Hauswald GmbH
| 19 | Aufweitung Gewässer Pirnaer Straße Unterdorf | an der Pirnaer Straße | Nebeng. Dobrabach | 24000 | 2019-2020 | G11-G12-O13 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Steinweg 9 01877 Bischofswerda
[5 empty] | 34000 |  |  |  |  | hauswald@ibhauswald.de
| Planungsangebot für die Maßnahmen lfd. Nr. 22 und 24 in der Ortslage Dürrröhrsdorf | [8 empty] | Beschluss 9 g
Aufweitung des Gewässers zwischen Hauptstraße 123 und 125 sowie ökologischer Ausbau des Gewässers im Bereich des Kastanienweges in der
Ortslage Dürrröhrsdorf
| 22 | Aufweitung Gewässer Hauptstr. 123-125 | zw. Vetter u. Kretzschmar | Stürzaer Bach | 31000 | 2020-2021 | G3 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Planungsbüro Schubert
7 | 24 | Ökologischer Ausbau des Gewässers im Bereich Kastanienweg | Nr. 8 unterhalb Altus | Stürzaer Bach | 20000 | 2020-2023 | O1 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Friedhofstr. 2 01454 Radeberg
[5 empty] | 51000 |  |  |  |  | info@pb-schubert.de
| Planungsangebot für die Maßnahmen laufende Nr. 14, 26 und 29 | [8 empty] | Beschluss 9 h
Ersatzneubau der Brücke im Zuge der Alten Hohburkersdorfer Straße als auch der Brücke am Grundstück Hohnsteiner Straße 116 für die Erhöhung
der Durchflussmenge und Ökologischer Ausbau des Gewässers am Grundstück Franke
| 14 | Ersatzneubau Brücke Alte Hohburkersdorfer Straße | Alte Hohburkersdorfer Str. | Stürzaer Bach | 88000 | 2018-2019 | B29-O10 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Ing.büro Huste & Partner
9 | 26 | Ökologischer Ausbau des Gewässers Hohnsteiner Str. 124 | bei Franke | Stürzaer Bach | 10000 | 2021-2023 | O11 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Basteistr. 79 01847 Lohmen
| 29 | Ersatzneubau Brücke Honsteiner Str. 116 | bei Förster | Stürzaer Bach | 38000 | 2022-2023 | B28-G9 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | info@huste-partner.de
136000